## Hoja2
PROV | DIST | MICROC
AYABACA | FRIAS | C1096-Q9556
C1096-Q9564
HUANCABAMBA | CANCHAQUE | C1076-Q9587
C1081-Q9583
C1081-Q9591
| HUANCABAMBA | C1081-Q9591
| HUARMACA | C1076-Q9588
C1076-Q9589
C1076-Q9592
| SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | C1076-Q9584
C1076-Q9585
C1076-Q9586
MORROPON | BUENOS AIRES | C1075-Q9580
C1077-Q9566
C1077-Q9579
C1086-Q9569
| CHALACO | C1086-Q9576
| CHULUCANAS | C1096-Q9545
C1096-Q9547
C1096-Q9556
C1096-Q9557
C1096-Q9558
| LA MATANZA | C1078-Q9562
| MORROPON | C1080-Q9560
C1086-Q9569
C1086-Q9570
C1096-Q9557
C1096-Q9558
| SALITRAL | C1076-Q9581
C1076-Q9584
C1076-Q9588
C1077-Q9579
C1081-Q9582
| SAN JUAN DE BIGOTE | C1081-Q9582
C1081-Q9583
| SANTA CATALINA DE MOSSA | C1086-Q9569
C1086-Q9576
| SANTO DOMINGO | C1086-Q9570
C1096-Q9558
| YAMANGO | C1086-Q9575
PIURA | LAS LOMAS | C1107-Q9541
| TAMBO GRANDE | C1108-Q9552
SULLANA | SULLANA | C1107-Q9539
Total general

## BLOQUES_POR_DIAS
PROYECTO IN PIURA - INFRAESTRUCTURA NATURAL
ORDEN CORRELATIVO DE INSPECCIÓN DE BLOQUES
Fecha de elaboración: 19/02/2026
N° | MICROC | BLOQUE | AREA | PROV | DIST | ACCES | DIAS_EVAL
1 | C1107-Q9541 | M25B1 | 313.131 | PIURA | LAS LOMAS | 0 | 1
2 | C1107-Q9539 | M35B1 | 229.177 | SULLANA | SULLANA | 0 | 1
3 | C1096-Q9547 | M10B4 | 95.459 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 2
4 | C1096-Q9545 | M9B1 | 1115.665 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 2
5 | C1108-Q9552 | M5B3 | 561.842 | PIURA | TAMBO GRANDE | 0 | 2
6 | C1108-Q9552 | M5B1 | 58.27 | PIURA | TAMBO GRANDE | 1 | 2
7 | C1096-Q9558 | M8B5 | 94.918 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 3
8 | C1096-Q9556 | M17B1 | 30.348 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 3
9 | C1096-Q9557 | M27B1 | 289.02 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 3
10 | C1096-Q9547 | M10B1 | 596.766 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 3
11 | C1096-Q9556 | M17B6 | 118.175 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
12 | C1096-Q9556 | M17B11 | 618.871 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 4
13 | C1096-Q9556 | M17B4 | 159.267 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 4
14 | C1096-Q9556 | M17B10 | 594.76 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
15 | C1096-Q9556 | M17B5 | 139.603 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
16 | C1096-Q9558 | M8B4 | 113.764 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 4
17 | C1096-Q9556 | M17B7 | 261.051 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
18 | C1086-Q9576 | M36B2 | 64.769 | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 0 | 5
19 | C1096-Q9564 | M29B1 | 28.289 | AYABACA | FRIAS | 1 | 5
20 | C1086-Q9570 | M19B5 | 79.177 | MORROPON | SANTO DOMINGO | 1 | 5
21 | C1086-Q9576 | M36B1 | 131.383 | MORROPON | CHALACO | 1 | 5
22 | C1086-Q9570 | M19B7 | 108.891 | MORROPON | SANTO DOMINGO | 1 | 6
23 | C1086-Q9570 | M19B2 | 54.187 | MORROPON | MORROPON | 1 | 6
24 | C1096-Q9558 | M8B2 | 67.561 | MORROPON | SANTO DOMINGO | 1 | 6
25 | C1086-Q9569 | M32B2 | 44.889 | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 1 | 6
26 | C1086-Q9569 | M32B3 | 102.916 | MORROPON | MORROPON | 1 | 6
27 | C1078-Q9562 | M34B1 | 736.319 | MORROPON | LA MATANZA | 0 | 7
28 | C1096-Q9558 | M8B1 | 148.266 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
29 | C1096-Q9557 | M27B4 | 511.53 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
30 | C1080-Q9560 | M16B3 | 110.809 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
31 | C1080-Q9560 | M16B2 | 462.688 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
32 | C1096-Q9557 | M27B5 | 88.152 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
33 | C1077-Q9566 | M6B10 | 376.183 | MORROPON | BUENOS AIRES | 1 | 8
34 | C1086-Q9575 | M28B3 | 44.709 | MORROPON | YAMANGO | 1 | 8
35 | C1086-Q9575 | M28B1 | 49.608 | MORROPON | YAMANGO | 0 | 8
36 | C1086-Q9575 | M28B4 | 160.485 | MORROPON | YAMANGO | 0 | 8
37 | C1086-Q9575 | M28B2 | 155.139 | MORROPON | YAMANGO | 1 | 8
38 | C1086-Q9569 | M32B1 | 313.334 | MORROPON | BUENOS AIRES | 1 | 8
39 | C1077-Q9566 | M6B6 | 80.898 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
40 | C1077-Q9566 | M6B8 | 68.037 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
41 | C1077-Q9566 | M6B7 | 185.483 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
42 | C1077-Q9566 | M6B2 | 2141.763 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
43 | C1075-Q9580 | M1B1 | 289.68 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 10
44 | C1077-Q9579 | M18B1 | 75.61 | MORROPON | BUENOS AIRES | 1 | 10
45 | C1077-Q9566 | M6B5 | 286.591 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 10
46 | C1077-Q9579 | M18B3 | 236.273 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 10
47 | C1077-Q9579 | M18B5 | 157.818 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 10
48 | C1081-Q9582 | M3B9 | 328.824 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 11
49 | C1081-Q9582 | M3B8 | 567.472 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 11
50 | C1081-Q9582 | M3B1 | 84.927 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 11
51 | C1076-Q9581 | M7B1 | 144.726 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 11
52 | C1081-Q9582 | M3B3 | 84.715 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 11
53 | C1081-Q9583 | M11B1 | 48.951 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 12
54 | C1081-Q9582 | M3B5 | 153.642 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 0 | 12
55 | C1081-Q9582 | M3B7 | 125.348 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 12
56 | C1081-Q9583 | M11B3 | 95.537 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 12
57 | C1081-Q9591 | M30B6 | 70.778 | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 1 | 13
58 | C1081-Q9591 | M30B1 | 535.022 | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 0 | 13
59 | C1081-Q9591 | M30B5 | 89.999 | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 0 | 13
60 | C1076-Q9581 | M7B2 | 154.81 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 14
61 | C1076-Q9581 | M7B6 | 95.209 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 14
62 | C1076-Q9581 | M7B3 | 98.029 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 14
63 | C1076-Q9585 | M20B1 | 31.619 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 0 | 14
64 | C1076-Q9584 | M2B8 | 63.364 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 0 | 14
65 | C1076-Q9584 | M2B1 | 83.883 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 14
66 | C1076-Q9587 | M26B4 | 37.933 | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 0 | 15
67 | C1081-Q9583 | M11B2 | 48.988 | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 0 | 15
68 | C1076-Q9586 | M22B1 | 150.796 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 1 | 15
69 | C1076-Q9588 | M12B1 | 262.716 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
70 | C1076-Q9589 | M4B1 | 40.638 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
71 | C1076-Q9588 | M12B8 | 235.281 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 16
72 | C1076-Q9589 | M4B4 | 293.115 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
73 | C1076-Q9589 | M4B3 | 181.941 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
74 | C1076-Q9584 | M2B5 | 34.164 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 16
75 | C1076-Q9588 | M12B2 | 62.825 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
76 | C1076-Q9588 | M12B6 | 101.408 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
77 | C1076-Q9588 | M12B7 | 49.703 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
78 | C1076-Q9588 | M12B3 | 262.721 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
79 | C1076-Q9588 | M12B4 | 258.994 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
80 | C1076-Q9592 | M15B2 | 142.732 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
81 | C1076-Q9592 | M15B1 | 144.28 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
82 | C1076-Q9588 | M12B5 | 64.986 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
83 | C1076-Q9592 | M15B5 | 181.872 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 19
NOTAS:
• ACCES: 0 = Sin acceso vehicular directo ¦ 1 = Con acceso vehicular
• DIAS_EVAL: Día programado de inspección según cronograma de campo
• Total de bloques a inspeccionar: 83 bloques distribuidos en 19 días de campo