## RESUMEN EJECUTIVO
REPORTE ESTADÍSTICO - BLOQUES DE INSPECCIÓN
Proyecto IN Piura - Infraestructura Natural
Fecha de elaboración: 19/02/2026
INDICADORES CLAVE
Total de Bloques | 83 | unidades
Área Total | 18163.47 | hectáreas
Área Promedio por Bloque | 218.84 | hectáreas
Total Días de Evaluación | 802 | días
Promedio Días por Bloque | 9.66 | días
Provincias Involucradas | 5 | provincias
Distritos Involucrados | 18 | distritos
DISTRIBUCIÓN POR ACCESIBILIDAD
Tipo | Bloques | Porcentaje
Accesibilidad Alta (0) | 40 | 48.1928
Accesibilidad Baja (1) | 43 | 51.8072

## POR PROVINCIA
ANÁLISIS POR PROVINCIA
Provincia | N° Bloques | Área Total (ha) | Área Promedio (ha) | Área Mín (ha) | Área Máx (ha) | Días Totales | Días Promedio
MORROPON | 53 | 12782.744 | 241.1838 | 30.348 | 2141.763 | 440 | 8.3019
HUANCABAMBA | 21 | 3076.43 | 146.4967 | 31.619 | 535.022 | 335 | 15.9524
AYABACA | 5 | 1141.878 | 228.3756 | 28.289 | 594.76 | 21 | 4.2
PIURA | 3 | 933.243 | 311.081 | 58.27 | 561.842 | 5 | 1.6667
SULLANA | 1 | 229.177 | 229.177 | 229.177 | 229.177 | 1 | 1
TOTAL | 83 | 18163.472 | 231.2628 |  |  | 802

## POR DISTRITO
ANÁLISIS POR DISTRITO
Provincia | Distrito | N° Bloques | Área Total (ha) | Área Promedio (ha)
MORROPON | BUENOS AIRES | 9 | 3817.579 | 424.1754
MORROPON | CHULUCANAS | 9 | 3114.078 | 346.0087
HUANCABAMBA | HUARMACA | 13 | 2047.931 | 157.5332
MORROPON | SALITRAL | 11 | 1653.944 | 150.3585
MORROPON | MORROPON | 7 | 1478.548 | 211.2211
AYABACA | FRIAS | 5 | 1141.878 | 228.3756
MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 6 | 1075.665 | 179.2775
MORROPON | LA MATANZA | 1 | 736.319 | 736.319
HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 3 | 621.943 | 207.3143
PIURA | TAMBO GRANDE | 2 | 620.112 | 310.056
MORROPON | YAMANGO | 4 | 409.941 | 102.4852
PIURA | LAS LOMAS | 1 | 313.131 | 313.131
MORROPON | SANTO DOMINGO | 3 | 255.629 | 85.2097
HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 3 | 245.779 | 81.9263
SULLANA | SULLANA | 1 | 229.177 | 229.177
HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2 | 160.777 | 80.3885
MORROPON | CHALACO | 1 | 131.383 | 131.383
MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 2 | 109.658 | 54.829
|  | 83 | 18163.472 | 218.837
TOP 10 DISTRITOS POR ÁREA
Distrito | Área Total (ha)
BUENOS AIRES | 3817.579
CHULUCANAS | 3114.078
HUARMACA | 2047.931
SALITRAL | 1653.944
MORROPON | 1478.548
FRIAS | 1141.878
SAN JUAN DE BIGOTE | 1075.665
LA MATANZA | 736.319
CANCHAQUE | 621.943
TAMBO GRANDE | 620.112

## CRONOGRAMA
DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES POR DÍA DE EVALUACIÓN
Día | N° Bloques | Área Total (ha) | % Acumulado Bloques
1 | 2 | 542.308 | 2.4096
2 | 4 | 1831.236 | 7.2289
3 | 4 | 1011.052 | 12.0482
4 | 7 | 2005.491 | 20.4819
5 | 4 | 303.618 | 25.3012
6 | 5 | 378.444 | 31.3253
7 | 6 | 2057.764 | 38.5542
8 | 6 | 1099.458 | 45.7831
9 | 4 | 2476.181 | 50.6024
10 | 5 | 1045.972 | 56.6265
11 | 5 | 1210.664 | 62.6506
12 | 4 | 423.478 | 67.4699
13 | 3 | 695.799 | 71.0843
14 | 6 | 526.914 | 78.3133
15 | 3 | 237.717 | 81.9277
16 | 6 | 1047.855 | 89.1566
17 | 4 | 476.657 | 93.9759
18 | 4 | 610.992 | 98.7952
19 | 1 | 181.872 | 100

## ESTADÍSTICAS
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
VARIABLE: ÁREA (hectáreas) |  | DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE ÁREA
Estadístico | Valor | Rango | N° Bloques | %
Mínimo | 28.289 | 0-100 ha | 34 | 40.9639
Máximo | 2141.763 | 100-250 ha | 26 | 31.3253
Media | 218.837 | 250-500 ha | 13 | 15.6627
Mediana | 131.383 | 500-1000 ha | 8 | 9.6386
Desviación Estándar | 286.8872 | >1000 ha | 2 | 2.4096
Percentil 25 | 73.194
Percentil 75 | 261.8835
Rango Intercuartílico | 188.6895
Coeficiente de Variación | 131.0963
VARIABLE: DÍAS DE EVALUACIÓN
Estadístico | Valor
Mínimo | 1
Máximo | 19
Media | 9.6627
Mediana | 9
Desviación Estándar | 5.0444
Total Días Planificados | 802

## DATOS_ORIGEN
BASE DE DATOS COMPLETA
N° | Microcuenca | Bloque | Área (ha) | Provincia | Distrito | Accesibilidad | Día Evaluación
1 | C1107-Q9541 | M25B1 | 313.131 | PIURA | LAS LOMAS | 0 | 1
2 | C1107-Q9539 | M35B1 | 229.177 | SULLANA | SULLANA | 0 | 1
3 | C1096-Q9547 | M10B4 | 95.459 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 2
4 | C1096-Q9545 | M9B1 | 1115.665 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 2
5 | C1108-Q9552 | M5B3 | 561.842 | PIURA | TAMBO GRANDE | 0 | 2
6 | C1108-Q9552 | M5B1 | 58.27 | PIURA | TAMBO GRANDE | 1 | 2
7 | C1096-Q9558 | M8B5 | 94.918 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 3
8 | C1096-Q9556 | M17B1 | 30.348 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 3
9 | C1096-Q9557 | M27B1 | 289.02 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 3
10 | C1096-Q9547 | M10B1 | 596.766 | MORROPON | CHULUCANAS | 0 | 3
11 | C1096-Q9556 | M17B6 | 118.175 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
12 | C1096-Q9556 | M17B11 | 618.871 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 4
13 | C1096-Q9556 | M17B4 | 159.267 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 4
14 | C1096-Q9556 | M17B10 | 594.76 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
15 | C1096-Q9556 | M17B5 | 139.603 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
16 | C1096-Q9558 | M8B4 | 113.764 | MORROPON | CHULUCANAS | 1 | 4
17 | C1096-Q9556 | M17B7 | 261.051 | AYABACA | FRIAS | 1 | 4
18 | C1086-Q9576 | M36B2 | 64.769 | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 0 | 5
19 | C1096-Q9564 | M29B1 | 28.289 | AYABACA | FRIAS | 1 | 5
20 | C1086-Q9570 | M19B5 | 79.177 | MORROPON | SANTO DOMINGO | 1 | 5
21 | C1086-Q9576 | M36B1 | 131.383 | MORROPON | CHALACO | 1 | 5
22 | C1086-Q9570 | M19B7 | 108.891 | MORROPON | SANTO DOMINGO | 1 | 6
23 | C1086-Q9570 | M19B2 | 54.187 | MORROPON | MORROPON | 1 | 6
24 | C1096-Q9558 | M8B2 | 67.561 | MORROPON | SANTO DOMINGO | 1 | 6
25 | C1086-Q9569 | M32B2 | 44.889 | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | 1 | 6
26 | C1086-Q9569 | M32B3 | 102.916 | MORROPON | MORROPON | 1 | 6
27 | C1078-Q9562 | M34B1 | 736.319 | MORROPON | LA MATANZA | 0 | 7
28 | C1096-Q9558 | M8B1 | 148.266 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
29 | C1096-Q9557 | M27B4 | 511.53 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
30 | C1080-Q9560 | M16B3 | 110.809 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
31 | C1080-Q9560 | M16B2 | 462.688 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
32 | C1096-Q9557 | M27B5 | 88.152 | MORROPON | MORROPON | 0 | 7
33 | C1077-Q9566 | M6B10 | 376.183 | MORROPON | BUENOS AIRES | 1 | 8
34 | C1086-Q9575 | M28B3 | 44.709 | MORROPON | YAMANGO | 1 | 8
35 | C1086-Q9575 | M28B1 | 49.608 | MORROPON | YAMANGO | 0 | 8
36 | C1086-Q9575 | M28B4 | 160.485 | MORROPON | YAMANGO | 0 | 8
37 | C1086-Q9575 | M28B2 | 155.139 | MORROPON | YAMANGO | 1 | 8
38 | C1086-Q9569 | M32B1 | 313.334 | MORROPON | BUENOS AIRES | 1 | 8
39 | C1077-Q9566 | M6B6 | 80.898 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
40 | C1077-Q9566 | M6B8 | 68.037 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
41 | C1077-Q9566 | M6B7 | 185.483 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
42 | C1077-Q9566 | M6B2 | 2141.763 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 9
43 | C1075-Q9580 | M1B1 | 289.68 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 10
44 | C1077-Q9579 | M18B1 | 75.61 | MORROPON | BUENOS AIRES | 1 | 10
45 | C1077-Q9566 | M6B5 | 286.591 | MORROPON | BUENOS AIRES | 0 | 10
46 | C1077-Q9579 | M18B3 | 236.273 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 10
47 | C1077-Q9579 | M18B5 | 157.818 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 10
48 | C1081-Q9582 | M3B9 | 328.824 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 11
49 | C1081-Q9582 | M3B8 | 567.472 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 11
50 | C1081-Q9582 | M3B1 | 84.927 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 11
51 | C1076-Q9581 | M7B1 | 144.726 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 11
52 | C1081-Q9582 | M3B3 | 84.715 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 11
53 | C1081-Q9583 | M11B1 | 48.951 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 12
54 | C1081-Q9582 | M3B5 | 153.642 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 0 | 12
55 | C1081-Q9582 | M3B7 | 125.348 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 12
56 | C1081-Q9583 | M11B3 | 95.537 | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 1 | 12
57 | C1081-Q9591 | M30B6 | 70.778 | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 1 | 13
58 | C1081-Q9591 | M30B1 | 535.022 | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 0 | 13
59 | C1081-Q9591 | M30B5 | 89.999 | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 0 | 13
60 | C1076-Q9581 | M7B2 | 154.81 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 14
61 | C1076-Q9581 | M7B6 | 95.209 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 14
62 | C1076-Q9581 | M7B3 | 98.029 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 14
63 | C1076-Q9585 | M20B1 | 31.619 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 0 | 14
64 | C1076-Q9584 | M2B8 | 63.364 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 0 | 14
65 | C1076-Q9584 | M2B1 | 83.883 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 14
66 | C1076-Q9587 | M26B4 | 37.933 | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 0 | 15
67 | C1081-Q9583 | M11B2 | 48.988 | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 0 | 15
68 | C1076-Q9586 | M22B1 | 150.796 | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 1 | 15
69 | C1076-Q9588 | M12B1 | 262.716 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
70 | C1076-Q9589 | M4B1 | 40.638 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
71 | C1076-Q9588 | M12B8 | 235.281 | MORROPON | SALITRAL | 1 | 16
72 | C1076-Q9589 | M4B4 | 293.115 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
73 | C1076-Q9589 | M4B3 | 181.941 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 0 | 16
74 | C1076-Q9584 | M2B5 | 34.164 | MORROPON | SALITRAL | 0 | 16
75 | C1076-Q9588 | M12B2 | 62.825 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
76 | C1076-Q9588 | M12B6 | 101.408 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
77 | C1076-Q9588 | M12B7 | 49.703 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
78 | C1076-Q9588 | M12B3 | 262.721 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 17
79 | C1076-Q9588 | M12B4 | 258.994 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
80 | C1076-Q9592 | M15B2 | 142.732 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
81 | C1076-Q9592 | M15B1 | 144.28 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
82 | C1076-Q9588 | M12B5 | 64.986 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 18
83 | C1076-Q9592 | M15B5 | 181.872 | HUANCABAMBA | HUARMACA | 1 | 19
TOTAL |  |  | 18163.472 |  |  |  | 802